{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[10,1,10,7]]}
["卧牛山山体公园土方工程工程量清单"]
["工程名称：卧牛山山体公园工程—土方工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","工程量","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"场内石方平衡","1、土壤类别：石渣、软岩\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内石方平衡，根据项目场内石方盈亏情况，自行安排机械完成石方的挖、运、填、碾压及粗平工作； \n3、包含为场内石方平衡施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用；                \n4、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；                      5、其它：详见施工图                       ","m3",89367.23,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量"]
[2,"场内土方平衡及造型","1、土壤类别：土方\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方平衡，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及粗平工作；                  \n3、回填土方须分层碾压压实，土方造型须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。\n4、包含为场内土方平衡施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用；               \n5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；                      6、其它：详见施工图                       ","m3",10000,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量"]
[3,"石方破碎、场地内填埋","1、现场坚石方破碎（按相关地方要求施工，自行承担各种政策、安全等风险）               \n2、破碎石方装车运至招标方指定的场地内可填埋区域进行填埋；          \n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",4952,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量"]
[4,"外购土方回填及造型","1、土壤类别：素土\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方回填，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及粗平工作；                  \n3、回填土方须分层碾压压实，土方造型须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，不允许有粒径大于5cm大块石渣。\n4、包含为场内土方倒运施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用；                \n5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；                      6、其它：详见施工图                       ","m3",20354.26,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量"]
[5,"外购种植土回填及造型","1、土壤类别：红土（种植土）\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方回填，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及粗平工作；                 \n3、回填土方须分层碾压压实，土方造型须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。\n4、包含为场内土方平衡施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用；                \n5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；                      6、其它：详见施工图                       ","m3",37006.25,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量"]
[6,"余方弃置","1、废弃料品种：石渣\n2、场地内石渣开挖、装车、外运至场外自行处理（运距自行考虑）、含消纳，严禁乱倒，负责承担违约责任","m3",37587.56,null,null,"最终结算，南方KASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际挖方量-填方工程量计量"]
[7,null,"合计"]
[null,"1、综合单价为全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械使用费、机械进出场费、管理费、利润、风险、规费、税金。以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价；全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）,以上内容由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。                                                                                                     2、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}