{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单控制价"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单控制价","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,2,17,6],[19,2,19,6],[21,2,21,6]]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目市政道路边沟砌筑劳务施工承包"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","全费用综合单价（元）","综合合价\n（元）","备注"]
[1,"梯形排水沟","60*60梯形排水沟（Ⅰ-型），详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、沟槽土石方开挖；\n2、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n3、片石排水沟抹面；\n4、土方回填；\n5、以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":2591,"d":"2591.00"},null,null,"片石甲供"]
[2,"坡顶截水沟","0.5*0.5m堑顶截水沟，详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、沟槽土石方开挖；\n2、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n3、片石截水沟抹面；\n4、土方回填；\n5、以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"片石甲供"]
[3,"平台截水沟","Ⅰ-型，详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n2、片石截水沟抹面；\n3、以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":192.7,"d":"192.70"},null,null,"片石甲供"]
[4,"急流槽","B式详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、沟槽土石方开挖；\n2、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n3、含消力坎；\n4、土方回填；\n5、以最终实际完成方量计取。","m3",{"v":245.1,"d":"245.10"},null,null,"片石甲供"]
[5,"坡面排水沟","详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、沟槽土石方开挖；\n2、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n3、片石截水沟抹面；\n4、土方回填；\n5、以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,"片石甲供"]
[6,"C20片石混凝土护脚墙","详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1.选、修、洗、铺设块(片)石、混凝土浇筑、振捣、清理、养护\n2.100PVC泄水管安装\n3.以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"混凝土、片石甲供"]
[7,"挡墙模板","模板制作、安装、拆除、清理","㎡",{"v":400,"d":"400.00"}]
[8,"护脚墙排水沟","详细做法参照图纸，主要工作内容有：\n1、沟槽土石方开挖；\n2、M7.5浆砌片石砌筑，含材料转运费用；\n3、片石截水沟抹面；\n4、土方回填；\n5、以最终符合图纸标准的实际完成长度计取。","m",{"v":55,"d":"55.00"},null,null,"片石甲供"]
[null,"合计："]
["1、基础标高、控制点参照标高由招标人提供，投标人在施工中负责按招标人交底要求施工并控制路基标高及放坡坡比。土方的挖、推、铲、装、运等体积均以天然密实体积计算，填方按设计要求的压实度的按回填密实方计算。"]
["2、全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，最终以实际完成工程量计取，其组成包括人工费、材料费、燃油费、机械使用费、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价，报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
["3、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票，最终以投标人提供实际发票税金调差。"]
["4、材料损耗按贵州省安装定额2016损耗考核，超过定额损耗的，由投标人承担损失，除备注材料为甲供外，其余材料均由投标人自行提供。"]
["5、付款方式：招标人每月按月度结算价的【70】%支付；工程整体完工经招标人验收合格支付至初步结算价的【85】%（跨年度工程可进行年度完成工作量初步结算）；工程整体经发包人验收合格后支付至招标人审计部审定结算额的95%；余款自发包人验收合格之日起满1年无息支付。"]
[null,null,"报 价 单位：                                                       "]
[]
[null,null,"法定代表人或委托代理人：                        "]
[]
[null,null,"日期：        年     月     日"]