{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[6,0,6,7],[8,0,8,7]]}
["工程量清单 "]
["工程名称：东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目清淤专业分包工程（二次）"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","暂估工程量","全费用综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"清淤、外运至指定地点","1、土壤类别：淤泥、流沙、腐植土（杂草、芦苇及芦苇根等）\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高（结合现场实际情况确定清淤深度）完成现场场内淤泥清运，自行安排机械完成淤泥的挖、运、填及粗平工作；\n3、指定弃淤点挖坑，放置淤泥；                  \n4、包含清淤施工过程中需要发生的围堰（包含施工完成后恢复）、放水、临时道路、垫板、运输过程中发生的损坏项目修复（护栏的拆装、路牙、路面）及清扫等所有措施项目费用；\n5、工程计量根据弃淤位置晾晒后实际测绘数据按实方计量；\n6、其它：综合运距3km以内（包含3km），详见施工图                       ","m3",{"v":230000,"d":"230000.00"},null,null,"最终结算，南方CASS根据清淤指定位置GPS原地貌、完成回填淤泥地面数据测算中的实际填方工程量计量",null," "," "]
[2,"路基回填及边坡修整","1、土壤类别：土方\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高（结合现场实际情况确定清淤深度）完成现场场内淤泥及土方挖填，自行安排机械完成淤泥及土方的挖、运、填及粗平工作；\n3、回填方须分层碾压压实，边坡整形须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，完成面面层30cm以内土方满足种植要求。\n4、包含清淤施工过程中需要发生的围堰（包含施工完成后恢复）、放水、临时道路、垫板、运输过程中发生的损坏项目修复（护栏的拆装、路牙、路面）及清扫等所有措施项目费用；\n5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；\n6、其它：综合运距1km以内（包含1km），详见施工图                       ","m3",{"v":40000,"d":"40000.00"},null,null,"最终结算，南方CASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量",null," "," "]
[null,null,"合计",{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3}," "," "]
["1、本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。工程量清单所报单价是全费用单价，全费用单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、机械费（含机械进出场费用）、二次或者多次进出场费、赶工费、管理费、利润和完成该规定清单项目所需的措施费、规费和税金以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，含一定范围内的风险费用。分部分项分包工程项目的全部费用价格，应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容。综合单价包含与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产（包含标识标牌的制作、购买及安装，现场安全人员管理）、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）。合同执行中综合单价不调整。\n2、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。\n3、土方工程量按场地标高计算的，应在工程竣工验收至少三个月后进行测量确定，并以甲方审计部门审计结果为准。",{"$nulls":9}," "," "]