{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,8,6]]}
["环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目\n绿化养护工程"]
["序号","项目名称","项目特征","暂定面积（平方）","全费用综合单价\n（元/平方*年）","合价（元）","备注"]
["第一标段","非水生植物","1.包括新栽植乔木、亚乔木、大灌木、球类、草皮，以及原有苗木等\n2.工作内容：乔灌木修剪、草坪修剪、除杂草、浇水、打药、保洁、清理垃圾（日产日清）及松土、切草边、初冬对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白）等杂活。",220000]
[null,"水生植物","1.包括矮蒲苇、荷花等。\n2.工作内容：检查有无病虫害、检查植株是否拥挤、定期施加追肥、清除水中的杂草。",30000]
[null,"合计"]
["第二标段","非水生植物","1.包括新栽植乔木、亚乔木、大灌木、球类、草皮，以及原有苗木等\n2.工作内容：乔灌木修剪、草坪修剪、除杂草、浇水、打药、保洁、清理垃圾（日产日清）及松土、切草边、初冬对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白）等杂活。",130000]
[null,"水生植物","1.包括矮蒲苇、荷花等。\n2.工作内容：检查有无病虫害、检查植株是否拥挤、定期施加追肥、清除水中的杂草。",20000]
[null,"合计"]
["备注：\n1.养护全费用单价包括但不限于：打草、浇水、喷药、修剪、施肥、补植、季节性换栽、补播等全部养护费用，包含所需人工费，燃油等材料费用，机械(如水车、割灌机、打药机等）、器具费用，赶工措施费用，通讯费，交通费，保险费用，企业管理费，利润，税金等，以及相关风险费用。补植的苗木（合同约定成活率范围内且因甲方原因造成补植）、季节性换栽草花、补播草籽、农药、肥料的采购费由甲方支付。\n2.清单工程量为暂定量，以中标后与招标人现场清点测量签字确认量为准；\n3.暂定养护期：2020年5月1日-2021年4月30日，最终结算以实际养护天数为准。\n4.苗木成活率要求：胸径≥20cm乔木考核成活率要求98%，胸径＜20cm乔木考核成活率要求95%，灌木、地被考核成活率要求95%，水生考核成活率100%，养护期满后点交，超额死亡苗木按采购价扣罚，死亡苗木养护不计入结算。\n5.养护标准：《宿迁市园林绿化养护管理标准》一级养护\n6.投标报价按9%的增值税税金考虑计入，最终合同签订时以中标人实际可提供的开票税率调整修正合同价格。"]