{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[8,0,8,8]]}
["工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征","内容描述","单位","数量","全费用综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[null,null,"跌水坝"]
[1,"跌水坝砌石","1.石料种类：黄千层,块径80-200cm\n2.砂浆种类：M10水泥砂浆\n3.详见图纸","人工放线、清理、安装、勾缝、养护等","t",{"v":800,"d":"800.00"},null,null,"勾缝为内勾缝，按现场要求施工"]
[2,"涉水汀步石","1.石料种类：黄千层,块径80-200cm\n2.详见图纸","人工放线、清理、安装、养护等","t",{"v":1500,"d":"1500.00"},null,null,"按现场要求进行摆放"]
[null,null,"草坪石"]
[1,"草坪置石","1.石料种类：黄千层，规格：块径100-200cm","人工放线、清理、摆放安装、养护等","t",{"v":3000,"d":"3000.00"},null,null,"按现场要求进行摆放"]
[null,"合计："]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费（含过磅费用）、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场装卸费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（包含标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）赶工等措施费用、交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、以上工程量均为暂定量，结算以现场实际发生工程量为准。\n3、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n4、以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际开票税率调整合同金额及全费用综合单价。"]