{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["北入口-一标段"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"北入口-一标段","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,4],[13,0,13,7]]}
["宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目\n土方工程-一标段（北入口）工程量清单"]
["工程名称：宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目土方工程-一标段（北入口）"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","暂估工程量","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"场内杂、灌木清除、外运及土方整形","1、场内杂灌木机械清除、集中打堆、外运及土方整形。","m2",{"v":20000,"d":"20000.00"}]
[2,"外购种植土回填及整形","1、土壤类别：外购种植土\n2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场外购土方回填、碾压及整形工作；                  \n3、外购回填土方须分层碾压压实，满足施工图设计要求， 整形工作须施工推土机推平整、堆土、土方造型，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。\n4、包含为外购土方施工而发生的临时道路、垫板、扬尘管控、经过沿线市政道路清理及保洁等所有措施项目费用；\n5、工程量：根据测绘的原始地面、完成面(压实后)标高数据，按实际填方的工程量计量；\n6、其它：运距投标人自行考虑，详见施工图，满足图纸要求。                       ","m3",{"v":25000,"d":"25000.00"},null,null,"最终结算：南方KASS根据GPS原地貌测量数据、完成面测量数据计算实际填方量"]
[3,"强风化岩破碎、场外运输","1、强风化岩破碎（按相关地方要求施工，自行承担各地政策、安全等风险）\n2、破碎强风化岩外运，弃至点自行考虑\n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实计量","m3",{"v":70000,"d":"70000.00"},null,null,"最终结算：南方KASS根据GPS原地貌测量数据、完成面测量数据，计算出的实际挖方计量"]
[4,"园建平整场地","1、部位：园建广场基础、路基等\n2、工作内容：机械挖填土方、平整碾压、打堆存放等，包含机械油料等全部费用，按实际面积计量","m2",{"v":1000,"d":"1000.00"},null,null,"含原路、广场等"]
[5,"铺装层、砖砌体拆除及外运","1、拆除、装车 及外运，弃至点自行考虑\n2、拆除铺装层、砖砌体等，按实方计量","m3",{"v":500,"d":"500.00"}]
[6,"沥青层、砼基层拆除及外运","1、拆除、装车 及外运，弃至点自行考虑\n2、拆除沥青层、砼基层等，按实方计量","m3",{"v":500,"d":"500.00"}]
[7,"大挖机","220履带挖掘机","元/小时",{"v":100,"d":"100.00"}]
[8,"小挖机","75履带挖掘机","元/小时",{"v":100,"d":"100.00"}]
[9,"轮式挖机","75型胶轮式挖掘机","元/小时",{"v":320,"d":"320.00"}]
[10,null,"合计"]
["1、综合单价为全费用单价（税金按9%考虑），其组成包括人工费、材料费、机械使用费、机械进出场费、管理费、利润、风险、规费、税金。以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价；全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，开挖、装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）,以上内容由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。\n2、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求，清单未尽事宜详见图纸以及规范要求。                                                                         5、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。最终合同签订时以中标人实际可提供的开票税率调整修正合同价格。"]